附件3

三亚市科协学会学术项目管理暂行办法

- 第一章 总则

第一条 为规范和加强三亚市科协学会学术项目管理，提高资金绩效水平，根据《海南省科协系统深化改革方案》和《三亚市科协系统深化改革方案》改革措施中创新学会治理方式的相关要求，结合工作实际，制定本办法。

第二条 本办法所指的学会学术项目(以下简称项目)是指符合三亚市科协年度工作计划和项目预算，以及学会学术部年度工作安排的项目。项目范围：

（一）自然科学与技术领域学术交流项目；

（二）学会服务和创新能力提升项目；

（三）“科创海南”科技经济融合项目；

（四）学会学术部根据工作安排组织开展的其他项目。

第三条 本办法适用于项目的申报受理、评审立项、实施管理、总结验收评估等项目管理工作。各类项目管理上有其他要求的，在本办法基础上另行制定专项管理办法。

第四条 项目遴选采用“公开公正，突出重点，择优支持，绩效评价”的原则，合理配置项目经费。

第五条 项目经费的使用必须实行项目管理，专款专用，提高经费的使用效率。

- 第二章 职责

第六条 三亚市科协学会学术部是项目的主管部门，其主要职责是：

(一)负责项目管理政策的制定；

(二)负责项目计划的制定及项目经费的管理；

(三)负责受理项目申报材料，进行形式审查及组织专家评审；

(四)负责对具体项目执行及经费使用情况进行监督检查和验收评估工作。

第七条 项目承担单位是指项目申报获批准和取得项目经费并实施的单位，其主要职责为：

(一)根据项目合同书，负责项目的具体实施；

(二)负责项目经费的财务管理和会计核算；

(三)负责项目的总结工作和验收报告；

(四)接受三亚市科协的监督检查，并按要求提供项目预算执行情况和有关财务资料。

- 第三章 项目的申报受理和评审立项

第八条 项目申报单位必须具备以下条件：

(一)三亚市科协所属学会、协会、研究会；

(二)组织机构健全，具备实施项目的能力；

(三)申报内容符合项目支持方向，项目申报内容真实、实施方案可行、经费预算合理；

(四)符合项目年度通知所要求的具体条件。

第九条 在同等条件下，具备以下条件之一的单位可优先获得支持。

(一)积极参加三亚市科协组织的活动，配合三亚市科协工作；

(二)有配套经费；

(三)前期效果显著的延续项目或以前项目完成较好、效益显著的单位；

(四)联合开展的项目(多个三亚市科协所属学会联合，与省级或国家级学会联合)。

第十条 申请单位有下列情况之一，不得申报本年度项目：

(一)不具备项目实施条件；

(二)未按时完成上年度申请项目；

(三)已完成上年度申请项目，未按规定报送项目总结材料和验收报告等材料；

(四)上年度项目验收未通过；

(五)违反国家、海南省或三亚市科协有关规定被取消当年申报资格。

第十一条 项目申报单位根据三亚市科协发布的年度项目申报通知，按规定时间和要求填报项目申报书。相关申报信息在三亚市科协网站公开发布。

第十二条 三亚市科协学会学术部受理项目申请并组织初审，初审合格的申报项目提交专家组进行项目评审，三亚市科协派人全程监督项目评审工作。

第十三条 评审结果报三亚市科协党组会议审议，项目申报结果在三亚市科协网站上进行公示。

- 第四章 项目的实施管理

第十四条 项目申请单位在接到项目批准通知30日内，按要求与三亚市科协签定项目合同书，逾期按照自动放弃处理。

第十五条 在项目合同书签定手续履行完毕后，由学会学术部审核备案，依据项目合同书按计划拨款。

第十六条 项目承担单位必须按项目单独建账，专款专用，并严格按规定进行管理核算，任何单位、个人不得截留、挪用或挤占。

第十七条 专项资金的开支范围主要包括：

（一）业务费：项目实施过程中发生的学术交流、科普活动、学会能力提升等业务费，主要列支项目实施过程中直接产生的会议费（包括住宿费、伙食费、场地租赁费、会议设备租赁费、交通费支出等）、差旅费、科普培训费（包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费）等。会议费必须按三亚市现行财政规定的标准支出，报销须提供会议通知、人员签到表、费用原始明细单据、合法有效的票据。培训费也必须按现行相关文件规定支出。

（二）劳务费：在项目实施过程中支付给参与项目的临时聘用人员劳务性费用，不得发放给学会工作人员。

第十八条 专项资金不得用于以下开支：

（一）学会工作人员工资、福利和个人资金支出；

（二）固定资产、土建工程、办公设备设施的维修改造支出；

（三）组织、协调等各种管理性费用支出；

（四）罚款、还贷、捐赠、赞助、对外投资支出；

（五）与学会学术工作以及实施项目无关的其他支出；

（六）日常办公、出国、和业务招待支出；

（七）纪念品、礼品。

第十九条 项目承担单位按照项目合同书的要求，严格组织实施，并为项目的开展提供必要的条件。项目不得无故中止或撤销。项目承担单位确实没有能力完成预定任务的，应向三亚市科协正式提出申请，经批准后方可中止或撤销。经批准中止或撤销的项目，承担单位应及时清理账目，将余款及实物全部退回，同时编写报送项目中止经费决算表。

第二十条 严格学术活动类、科技期刊类、科技传播类等项目的审核管理。项目承担单位要严格履行项目的审核把关第一责任人责任，严把主题、内容和导向关，确保坚持正确的政治导向和学术导向。对外发布的会议通知、背景板、活动内容、主讲嘉宾等事先须报三亚市科协学会学术部审核备案。举办涉外学术交流活动需按照三亚市外事管理有关规定进行申报，未经批准，不得举办。

第二十一条 获得三亚市科协经费支持的项目，在对外公布、宣传或成果鉴定、报奖时，必须标注“三亚市科协支持项目”字样。

- 第五章 项目的验收评估与监督

第二十二条 项目执行期满后，学会学术部应立即启动项目验收工作，要求项目承担单位在3个月内完成验收准备并提交验收材料，在此基础上6个月内完成项目验收。学会学术部组织项目验收专家组，依据项目任务书的任务目标和实施情况开展验收。

第二十三条 项目承担单位无特殊原因，不按规定提交验收材料或无故未按期、按要求完成项目规定任务以及违反项目专款专用规定的，视情节缓拨或停拨经费。

对逾期不补报、不纠正的，停止拨款，并在3年之内不再受理其新项目的申请，追究项目承担单位的责任。

第二十四条 及时处理违规行为，并实行逐级问责和责任倒查。对有违规行为的评审专家，予以警告、责令限期整改、通报批评、阶段性或永久性取消评审和申报参与项目资格等处理；对有违规行为的项目承担单位和科研人员，予以约谈、通报批评、暂停项目拨款、追回已拨付项目资金、终止项目执行、阶段性或永久性取消申报参与项目资格等处理。处理结果应以适当方式向社会公布。违法违纪的，应及时移交司法机关和纪检部门。

第二十五条 项目承担单位必须接受相关审计部门审计和上级组织的巡视、巡察。

- 第六章 附则

第二十六条 本办法自公布之日起施行。

第二十七条 本办法由三亚市科协学会学术部负责解释。